
三楼文创商店改造设计与施工一体化采购项目

公开比选文件

（需求书、评分标准、工程量清单）
一、三楼文创商店改造设计与施工一体化采购项目需求书

说明：

供应商须对本项目为单位的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都被视为无效响应。

一、标的概况
1.项目名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）三楼文创商店改造设计与施工一体化采购项目；
2.项目地点：广州市天河区珠江东路2号广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）；
3.项目位置：广东省博物馆三楼，展厅二、三之间的展厅出入口位置；
4.项目时间：2026年4月——2026年6月；

5.文创商店面积：约45㎡； 
	采购内容
	服务期
	最高限价

	广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）三楼文创商店改造设计与施工
	工期：30个工作日
	人民币197952.96元



二、项目内容

（一）项目概况与目标
广东省博物馆三楼文创商店作为广东省博物馆文化展示的重要窗口，承担了博物馆“最后一个展厅”的重要功能。本项目旨在对约45㎡的商店空间进行改造，在满足社会效益的同时，兼顾文创产品的展示陈列与运营销售功能。需对商店内的客流动线、结算收银、陈列储存等功能分区进行合理规划，整体设计需体现广东省博物馆特色，呈现大湾区独特的在地文化，为观众提供更好的文化消费体验。
（二）项目要求

1.商店整体设计与广东省博物馆整体形象统一，突出粤博及广东特色；产品陈列形式合理且有创意，功能需适合文创产品多方式展示需求，装饰设计能突出展示文创产品特点，色彩协调、大方，布置格调高雅，店内布局设计和造型能够产生良好的视觉效果，给观众带来舒适的参观消费体验。

供应商须在投标文件中提供符合项目定位的概念设计方案，方案应至少包括：平面布局图、主要视角效果图（不少于3张）、主要材料说明、照明设计概念说明等。设计元素需与广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）的视觉识别系统或核心文化元素相协调，并在方案中阐明设计理念与粤博文化的结合点。
2.平面布局与分区需充分考虑安全保障，保证消防安全通道宽度，满足消防相关法律法规要求。 

3.施工过程与施工材料必须符合相关消防安全规定，使用消防阻燃材料。 

4.营造明亮柔和舒适的店铺灯光氛围；同时满足与自然光源和风景的结合。 

5.施工过程中的拆卸、搭建及运输等，需做好相关保护措施，不得损坏施工场地与馆内的原有设施设备，包括但不限于木地板、墙壁等。 

6.功能分区需充分考虑日常使用场景与需求，合理设置电源插孔、陈列道具、收银区域以及产品储存等，充分保障运营设备的日常使用维护，满足日常运营人员的工作需求。

7.充分考虑文创产品的陈列与储存，合理设置产品的陈列与储存不同功能的分区，同时设计与制作满足多种不同陈列方式的货架和货柜，硬件设施设备需满足多种展示方式的需求。
8.能在日常运营过程中简单快速地调整陈列道具的展示方式，同时还需满足各种不同材质产品的特殊陈列要求。
9.施工要求、店面设计、消防安全、搭建材料、用电规定、施工人员注意事项等条款需遵守广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）相关条例。

10.成交供应商必须为其派至本项目的所有工作人员购买工伤保险及意外伤害险，并承担施工期间产生的所有垃圾清运费、材料运输费等与施工相关的全部费用，相关费用已包含在合同总价中，采购人不再另行支付。
11.中标单位不得将设计以及施工工程转包或分包。
12.文创商店整体结构形式复杂、质量标准要求高、形式需要新颖、材料多样多变、供应商须具备博物馆、美术馆、文创商店或类似公共文化空间的设计施工经验，需在投标文件中提供至少一份案例，如：近三年内（2023年至今）的同类项目合同关键页及现场完工照片作为证明材料。
13.采购人将自供应商履行完合同义务后组织验收，验收要求、验收标准及方法如下：

（1）验收工作由采购人组织，成交供应商必须参与。

（2）验收标准以本项目采购需求书、成交供应商的投标文件（包括概念设计方案及深化设计图纸）、国家及行业现行的施工验收规范与质量检验标准为依据。

（3）项目完工后，成交供应商应先进行自检，自检合格后向采购人申请验收。采购人将在收到申请后7个工作日内组织正式验收。双方签署验收合格证书后，项目交付采购人使用。

（4）保修期内出现质量问题，成交供应商应在接到采购人通知后48小时内响应，并在7个工作日内完成维修或更换。

14.成交供应商为履行本合同而产生的所有设计成果，包括但不限于概念设计方案、深化设计图纸、效果图、物料手册及相关电子数据等，其知识产权（包括著作权、专利申请权等）在采购人付清全部合同款项后，均归采购人所有。采购人有权在未来的运营、宣传中无偿、无地域限制地使用。施工成果指建成的不动产及其附属设施，其所有权归采购人所有。

（三）时间要求

自合同签订且施工正式进场后30个工作日内完成，如因甲方方案调整及不可抗力因素导致工期延误，工期往后顺延。

（四）付款方式
预付款：合同签订生效且成交供应商向采购人提交了等额的增值税普通发票后10个工作日内，采购人支付合同总价的30%作为预付款。

进度款：全部定制展柜、定制陈列道具、灯具等核心设施完成工厂制作，运抵现场并经采购人开箱初步验收后，且成交供应商提交等额的增值税普通发票后10个工作日内，采购人支付合同总价的50%。

结算款：项目完工并经采购人最终书面验收合格后，进入结算审核阶段。以采购人委托的第三方造价咨询机构出具的结算审核报告核定金额为准。成交供应商提交完整的结算资料及剩余尾款的等额的增值税普通发票后10个工作日内，采购人支付至结算核定金额的100%。

二、评分标准
一、评审方法
本项目采用综合评分法，总分100分。其中，技术部分：70分、商务部分：30分。

二、评分细则
	评分项
	分值
	评分细则

	一、技术部分（70分）

	1. 设计方案（30分）

	1.1 设计理念与创意
	10分
	设计理念与广东省博物馆文化特色的结合度，创意新颖性。主题突出、结合度高得10分；有一定结合但较普通得6分；缺乏特色或无创意得2分。

	1.2 功能布局合理性
	10分
	客流动线规划、收银区、陈列区、储存区等功能分区合理性。布局科学、流线顺畅得10分；基本合理得6分；存在明显缺陷得2分。

	1.3 效果图与照明设计
	10分
	效果图表现力，照明设计是否满足展示需求、氛围营造是否得当。效果图专业、照明设计科学得10分；一般得6分；较差得2分。

	2. 施工组织方案（20分）

	2.1 施工进度计划
	6分
	进度计划合理可行，关键节点明确。科学合理得6分；基本可行得4分；不合理得1分。

	2.2 质量保证措施
	5分
	质量管理体系完善，关键工序控制措施具体可行。措施完善得5分；基本可行得3分；不足得1分。

	2.3 安全文明施工
	5分
	安全管理制度健全，博物馆特殊环境下的防护措施到位。措施完善得5分；基本可行得3分；不足得1分。

	2.4 成品保护措施
	4分
	对博物馆现有设施（木地板、墙壁等）的保护方案。方案具体可行得4分；有基本考虑得2分；无考虑得0分。

	3. 项目团队（10分）

	3.1 项目经理
	5分
	项目经理具备同类项目（博物馆/美术馆/文创空间）经验。有2个以上同类项目经验得5分；有1个得3分；无得0分。

	3.2 设计负责人
	5分
	设计负责人资历及同类项目经验。资深且有同类项目得5分；有经验但一般得3分；无相关经验得0分。

	4. 售后服务（10分）

	4.1 质保期承诺
	4分
	承诺质保期优于2年得4分；满足2年得2分；低于2年得0分。

	4.2 服务响应方案
	6分
	质保期内响应机制、维修方案、备品备件保障等。方案完善、响应迅速得6分；基本可行得4分；不足得1分。

	二、商务部分（30分）

	5. 投标报价（20分）
	20分
	价格分采用低价优先法计算：
价格分 = (评标基准价 / 投标报价) × 20
评标基准价为满足比选文件要求且经评审合格的最低有效报价。
报价高于最高限价的，按无效响应处理。

	6. 同类业绩（10分）
	10分
	近三年（2023年1月1日至今）完成的博物馆、美术馆、文创商店、公共文化空间等设计施工一体化项目：
• 每提供1个有效业绩得2分，最高10分。
（需提供合同关键页及现场完工照片，否则不得分）

	合计100分


评审说明：
1.报价明显低于其他有效供应商报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，将要求供应商现场提供书面说明及相关证明材料；不能证明其报价合理性的，作无效响应处理。2.评分分值计算保留小数点后两位。
三、工程量清单

[image: image1.jpg]CREARR: RGN O MNERDE) =K B RE MW O MERD

S R4 IR AR H i B

SRR T 2 Pt T D S P R T AR B I Lo k3 i
R 5 78 BiH &7 B A i TR
SERIH
1 011601014001 i PR LEAER, MRy m 15
LM hEE (om) B
2 [o11601015001 TR go;ﬁiﬁ(’%mm m 30
L AR
3. I A
1. 2. 0JF50% 1008 £% /7 & Bl
3 |011302001001 RACKMIEE S (IR RIEREE (RS | m2 42
ARG LR
1. AmmJFAR IR M N T2 %
e . RACIE RV ER AR % CRRYBAR i | .
4 [OLLI0200100Z iy WA Bk B | " L
%)
1. Amm /SR S AR W B AT
; I 9P 30 TR 2| B B AR i«
B (OUZ0S00N00T i | Fdd b BkE% | " 1.8
B12%)
sy 1 e | L 1 8 S0%508EEEE,
6 [011205001002 gémmkmm RUAZ, Jel 1R m 9.4
- PR AT WA
1 4mm§f‘dﬂwﬁﬁﬁﬁ&)\'[:
7 ortoosootoos  |riskemmpms| g HERER: |, 8.1
B1Z%)
8 |011205001004 I ATRER R ;m}ﬁ%;g;;og‘g”% n 3
171 3k e T A B s
- . = o aoyy 2n pr | L 1+ 8/ 40+808E Ry 3 %
9 (011302001003 5)( Eib G RIF| oy n2 17.3
1. 4mm SR SRR T S\ T
- o T4 T BB B A 2 e P CRR ALk L« 4
10 [011205001005 i o R B n2 7.4
B1Z%)
BUR G ISR e e
11 011205001006 |2 (& ABHLER &gﬁjﬁ&ﬁm;ﬂzwﬁ 2 9
PO A -
gy L TR E L. 2 A H A
12 (011205001007 ﬁ)(gmﬂrﬁmﬁ T 3 o m2 8.6
1. 4mm/SERIBAR B N T2 %
¥ ; WO & LR S GO ]
13 (011302001004 Vywgdemmn e ebdm pik% g Bl | " 1.5
%)
14 {010805004001 et e LI REHEAN e s i 1

f

AU




[image: image2.jpg]TREARK: ARAHEWE OOMERLEE S8 B TREEWE OOMERL

Sy ERS TR LAZI B i

SRS I T 2 s T D RS B R A 2 G T 2 Jt3 |
5 T H il IEEAN T RFER A LL{E;, TH&E
15 011205001008 R L. SE A AR AR n2 22.5
16 011507003002 gfrgf Gy SEMI G IR T % 1
17 011507003001 PR & CMTHD (1. s RIRBET 4 - 1

7 SR AR 1
1. #LH1650%500%900, 15
o JERLUASRR IR, At |
18 011501004001 [heiss B, SEEGML. (B 7 1
KEG: BIGD
L. ##%2000%1100%900, 15
= v " JERHARFEREIME, s e
19 |011501004002 hBHEO &, SHEGER. 5 i 1
KEH: BIKD
1. BH42000%1100%700, 15
. . 5 BRI, (ks
20 |011501004003 hED &, AmAEER. (5 A~ 1
KE&G: BIZR)
1. HLH$920%650%900, 15/
e B 2 PRI B, 1k 5
21 |011501004004 R Lol %, GEEGSR. (B i 2
KEEG: BIGD
L. 15FEPEARIEAR I,
5 o G, G AGAER. P B
22 011501001001 it A5 B B0, TR n2 26.3
1500. (Biik %% B14D
1. 15 EIR IR IR, &
& & o 2 e G, G AGAER. ;
23 |011501004005 BHABRAE |16 eererooso. (k| 3
S BIZO
24 [011205001009 AR L AR A Ji 1
B
LR WALk R
- ’ , - YTZRA-BVV; K BELHAHLZE, 5
25 1030412004001 LA Gha NVETL R | ™ 42
B ATLL WD
26 (030402011001 JSEHY %i‘[m%ﬁmﬁﬁfﬁ & 1
27 |030413002001 E%Afi%mﬂ'm& 1. SEAT AR RN T 2% & 59
% 1)
14
28 030413002002 ST W, 12-241L, 4 30
6000 k

AGUNit




[image: image3.jpg]Sy ERS TR LAZI B i

TREARK: ARAHEWE OOMERLEE S8 B TREEWE OOMERL

SRS I T 2 s T D RS B R A 2 G T 3 Jt 3 i
5 T H il IEEAN T RFER A Q% TH&E
29 (030413013001 KT AT R R 222 1].i§2;§’)§mmmﬂf&A i 1
30 |011601007002 1 i3k i 1
31 011601014002 %ﬂﬁ?ﬂzfﬁ: &i{gg@ BRI i 1
32 (011601013001 Pzt iz MEBERAA T 1
33 (011601007003 sy R 8 13;;(;1}\7% REWLR 1 1
AT

>

& it







